## timeline
Day | Date | Day | Event(s) | Sortie | Estimated Flt Hrs | Actual Flt Hrs | Flight Plan | Flight Request
0 | 2018-08-16 | Thursday | Prep the jet to deploy
0 | 2018-08-17 | Friday | Hard Down Day
1 | 2018-08-18 | Saturday | Transit Palmdale - Saskatoon | KPMD - CYXE | 4 |  |  | 18G033
2 | 2018-08-19 | Sunday | BERMS TomoSAR | CYXE - CYXE #1 | 0 |  | TBD | TBD
3 | 2018-08-20 | Monday | Backup Day / Maintenance Day |  |  |  |  | 18G033
4 | 2018-08-21 | Tuesday | Transit Saskatoon - Yellowknife | CYXE - CYZF | 4.85 |  | https://uavsar.jpl.nasa.gov/cgi-bin/report.pl?planID=naiara_1803#summary | 18G033
5 | 2018-08-22 | Wednesday | Yellowknife Flight #1 | CYZF - CYZF #1 | 0 |  | Acquire lines missed on 21-Aug | 18G033
6 | 2018-08-23 | Thursday | Backup Day / Maintenance Day |  |  |  |  | 18G033
7 | 2018-08-24 | Friday | Transit Yellowknife - Fairbanks | CYZF - PAFA | 3.2 |  | https://uavsar.jpl.nasa.gov/cgi-bin/report.pl?planID=naiara_1805#summary | 18G033
8 | 2018-08-25 | Saturday | Hard Down Day |  |  |  |  | 18G033
9 | 2018-08-26 | Sunday | North Slope | PAFA - PAFA #1 | 5 |  | https://uavsar.jpl.nasa.gov/cgi-bin/report.pl?planID=naiara_1799#summary | 18G033
10 | 2018-08-27 | Monday | Study sites near PAFA | PAFA - PAFA #2 | 5.3 |  | https://uavsar.jpl.nasa.gov/cgi-bin/report.pl?planID=naiara_1796#summary | 18G033
11 | 2018-08-28 | Tuesday | Yukon Delta | PAFA - PAFA # 3 | 5.5 |  | https://uavsar.jpl.nasa.gov/cgi-bin/report.pl?planID=naiara_1797#map | 18G033
12 | 2018-08-29 | Wednesday | Inuvik / Yukon Flats | PAFA - PAFA # 4 | 3.5 |  | https://uavsar.jpl.nasa.gov/cgi-bin/report.pl?planID=naiara_1801#summary | 18G033
13 | 2018-08-30 | Thursday | Seward Peninsula | PAFA-PAFA #5 | 4.5 |  | https://uavsar.jpl.nasa.gov/cgi-bin/report.pl?planID=naiara_1802#summary | 18G033
14 | 2018-08-31 | Friday | Backup Day / Maintenance Day |  |  |  |  | 18G033
15 | 2018-09-01 | Saturday | Transit Fairbanks - Palmdale | PAFA - KPMD | 5 |  |  | 18G033
|  |  |  | TOTAL | 40.85 | 0
|  | Location | Time Zone
|  | Fairbanks | -8
|  | Palmdale | -7
|  | Yellowknife | -6
|  | Saskatoon | -6
Formulas:
Date = [Date, row above]+1